## 排产
订单号 | 工序序号 | 工序 | 计划开始 | 计划完成 | 设备/班组
SO-26-101 | 1 | 下料 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 下料班
SO-26-101 | 2 | 粗车 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | CK-01
SO-26-101 | 3 | 热处理（外协） | 2026-08-21 | 2026-08-29 | 外协
SO-26-101 | 4 | 精车与深孔 | 2026-08-29 | 2026-09-07 | SK-02
SO-26-101 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | CK-03
SO-26-101 | 6 | 装配试压 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 装配班
SO-26-102 | 1 | 下料 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 下料班
SO-26-102 | 2 | 粗车 | 2026-08-21 | 2026-08-29 | CK-02
SO-26-102 | 3 | 热处理（外协） | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 外协
SO-26-102 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-06 | 2026-09-14 | SK-02
SO-26-102 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | CK-03
SO-26-102 | 6 | 装配试压 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 装配班
SO-26-103 | 1 | 下料 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 下料班
SO-26-103 | 2 | 粗车 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | CK-03
SO-26-103 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 外协
SO-26-103 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | SK-01
SO-26-103 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | CK-03
SO-26-103 | 6 | 装配试压 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 装配班
SO-26-104 | 1 | 下料 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 下料班
SO-26-104 | 2 | 粗车 | 2026-08-30 | 2026-09-07 | CK-04
SO-26-104 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 外协
SO-26-104 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | SK-02
SO-26-104 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | CK-03
SO-26-104 | 6 | 装配试压 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 装配班
SO-26-105 | 1 | 下料 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 下料班
SO-26-105 | 2 | 粗车 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | CK-05
SO-26-105 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 外协
SO-26-105 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | SK-01
SO-26-105 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | CK-03
SO-26-105 | 6 | 装配试压 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 装配班
SO-26-106 | 1 | 下料 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 下料班
SO-26-106 | 2 | 粗车 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | CK-01
SO-26-106 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 外协
SO-26-106 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | SK-02
SO-26-106 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | CK-03
SO-26-106 | 6 | 装配试压 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 装配班
SO-26-107 | 1 | 下料 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 下料班
SO-26-107 | 2 | 粗车 | 2026-09-11 | 2026-09-19 | CK-02
SO-26-107 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 外协
SO-26-107 | 4 | 精车与深孔 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | SK-01
SO-26-107 | 5 | 螺纹加工 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | CK-03
SO-26-107 | 6 | 装配试压 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 装配班
SO-26-108 | 1 | 下料 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 下料班
SO-26-108 | 2 | 粗车 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | CK-03
SO-26-108 | 3 | 热处理（外协） | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 外协
SO-26-108 | 4 | 精车与深孔 | 2026-10-02 | 2026-10-10 | SK-02
SO-26-108 | 5 | 螺纹加工 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | CK-03
SO-26-108 | 6 | 装配试压 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 装配班
SO-26-109 | 1 | 下料 | 2026-09-12 | 2026-09-22 | 下料班
SO-26-109 | 2 | 粗车 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | CK-04
SO-26-109 | 3 | 热处理（外协） | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 外协
SO-26-109 | 4 | 精车与深孔 | 2026-10-12 | 2026-10-22 | SK-01
SO-26-109 | 5 | 螺纹加工 | 2026-10-22 | 2026-11-01 | CK-03
SO-26-109 | 6 | 装配试压 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 装配班
SO-26-110 | 1 | 下料 | 2026-09-17 | 2026-09-29 | 下料班
SO-26-110 | 2 | 粗车 | 2026-09-29 | 2026-10-10 | CK-05
SO-26-110 | 3 | 热处理（外协） | 2026-10-10 | 2026-10-22 | 外协
SO-26-110 | 4 | 精车与深孔 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | SK-02
SO-26-110 | 5 | 螺纹加工 | 2026-11-03 | 2026-11-14 | CK-03
SO-26-110 | 6 | 装配试压 | 2026-11-14 | 2026-11-26 | 装配班
SO-26-111 | 1 | 下料 | 2026-07-24 | 2026-08-02 | 下料班
SO-26-111 | 2 | 粗车 | 2026-08-02 | 2026-08-11 | CK-01
SO-26-111 | 3 | 热处理（外协） | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 外协
SO-26-111 | 4 | 精车与深孔 | 2026-08-21 | 2026-08-30 | SK-01
SO-26-111 | 5 | 螺纹加工 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | CK-03
SO-26-111 | 6 | 装配试压 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 装配班
SO-26-112 | 1 | 下料 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 下料班
SO-26-112 | 2 | 粗车 | 2026-08-07 | 2026-08-16 | CK-02
SO-26-112 | 3 | 热处理（外协） | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 外协
SO-26-112 | 4 | 精车与深孔 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | SK-02
SO-26-112 | 5 | 螺纹加工 | 2026-09-04 | 2026-09-13 | CK-03
SO-26-112 | 6 | 装配试压 | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 装配班