## 进度
订单号 | 当前工序 | 已完成工序数 | 总工序数 | 完成率(%) | 最近更新 | 异常类型 | 异常说明
SO-26-101 | 精车与深孔 | 3 | 6 | 55 | 2026-09-28 | 设备故障 | 深孔钻床 SK-02 主轴异响停机检修，深孔工序积压
SO-26-102 | 装配试压 | 5 | 6 | 95 | 2026-09-28 | 无
SO-26-103 | 粗车 | 1 | 6 | 35 | 2026-09-28 | 缺料 | 芯轴锻件未到货，供应商答复预计 2026-10-03 到厂
SO-26-104 | 热处理（外协） | 2 | 6 | 45 | 2026-09-23 | 工序拖期 | 外协热处理已拖期 5 天，回厂时间未确认
SO-26-105 | 螺纹加工 | 4 | 6 | 65 | 2026-09-28 | 缺料 | 密封件套件缺货，采购在途，装配无法开始
SO-26-106 | 螺纹加工 | 4 | 6 | 75 | 2026-09-28 | 无
SO-26-107 | 精车与深孔 | 3 | 6 | 45 | 2026-09-27 | 无
SO-26-108 | 热处理（外协） | 2 | 6 | 30 | 2026-09-27 | 无
SO-26-109 | 粗车 | 1 | 6 | 15 | 2026-09-28 | 无
SO-26-110 | 下料 | 0 | 6 | 5 | 2026-09-28 | 无
SO-26-111 | 已完工 | 6 | 6 | 100 | 2026-09-19 | 无
SO-26-112 | 已完工 | 6 | 6 | 100 | 2026-09-24 | 无